2018秋机电工程系技能竞赛活动方案

为进一步加强学院大学生竞赛管理，规范竞赛工作，提升组织水平，促进大学生竞赛活动健康有序开展，切实提高大学生创新精神和实践能力，根据《四川信息职业技术学院关于全面加强专业技能竞赛工作的意见》川信职院教〔2016〕10号文和《关于举办2018年“技能竞赛周”活动的通知》要求，特制定机电工程系技能竞赛活动方案。

- 竞赛领导与协调小组

组长：王智全

副组长：吕良政、尹存涛

成员：卢晋、钟如全、熊保玉、洪小英、杨金鹏、章鸿、张朝阳、熊征伟、燕杰春、何彩颖、文清平、俞文谦、卢晋

秘书：李文平、俞文谦、肖朵

二、竞赛项目与报名要求

1.项目设计要坚持竞赛与行业要求、技术进步以及教学改革相结合,能引导专业人才培养模式、评价模式和实践教学改革，促进人才培养质量的提高。

2.项目的设计尽量对接全国职业院校大赛相关项目，要符合本专业或专业大类学生参与，项目参与度要覆盖80%学生。

3.项目参赛形式可以是学生个人参赛或团队参赛，提倡项目设计时最好采用团队参赛，且每个团队成员最多三人。

4.系部与各教研单位经过充分论证，决定开设9个比赛项目，详情见表1所示。

5.报名要求：16、17级每位同学至少报1项，不得超过2项； JD03不得与前8项的其他项兼报；JD04有可能与其他各项时间冲突，需临时调整。另请注意一定要符合各参赛对象要求。

表1 机电工程系2018秋技能竞赛项目表

| 编号 | 举办系部 | 项目名称 |  | 项目 负责人 | 竞赛场地 | 赞助企业 | 参赛形式 | 参赛对象 | 竞赛时间 申报 | 备注 | 规划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD01 | 机电系 | 数控机床装调与控制技术 |  | 熊征伟 | 4105，图107 | 有 | 团队 | 数维16、17级 | 10月10日-11日 | 4小时 | 海选通过者可弃选CAD |
| JD02 | 机电系 | 三维建模数字化设计与制造 | 钟如全 | 4203、4101 | 有 | 团队（2人） | 16级数控、模具、机制 | 10月10日-12日 | 4小时 |  |
| JD03 | 机电系 | 车工技能竞赛 |  | 张朝阳 | 东坝校区4105 | 有 | 个人 | 机电系16、17所有专业 | 10月10日-12日 | 4小时 | 不得与其他项兼报 |
| JD04 | 机电系 | 计算机辅助设计CAD |  | 章鸿 | 4202、4204、4411 | 有 | 个人 | 机电系17所有专业 | 10月10日，全天 | 2小时 | 可能与其他项时间有冲突 |
| JD05 | 机电系 | 冲模CAD模具设计 |  | 熊保玉 | 4201 | 有 | 团队（2人） | 模具16级 | 10月10日，上午 | 3小时 |  |
| JD06 | 机电系 | 塑模CAD模具设计 |  | 洪小英 | 4201 | 有 | 团队（2人） | 模具16级 | 10月10日，下午 | 3小时 |  |
| JD07 | 机电系 | 三维建模创新设计 | UG方向 | 燕杰春 | 4204 | 有 | 个人限报50 | 16级数控、模具、机制 | 10月11日，上午 | 2小时 |  |
|  |  |  | Solidworks方向 | 何彩颖 | 4501 | 有 | 个人 | 机化17级 机器人17级 | 10月11日，上午 | 2小时 |  |
| JD08 | 机电系 | 工业机器人系统集成技术 |  | 文清平 | 图107 | 有 | 个人 | 机化16 | 10月10日，下午 | 3小时 |  |
| JD09 | 机电系 | 机电一体化技术 |  | 杨金鹏 | 图107 | 有 | 个人 | 机化17级 机器人17级 | 10月11日，上午 | 3小时 |  |

三、竞赛时间与筹备

1.竞赛时间安排在2018年10月10－12日。每个子项目的具体竞赛时间安排见各子项目实施方案。

2.每个子项目的竞赛现场准备、工量具准备、竞赛现场组织、竞赛项目命题、评分标准、评分与汇总以及专业项目宣传（要求项目结束时，各子项目提供竞赛过程照片）等工作由各子项目负责人安排落实。

3.竞赛氛围营造：由团委俞文谦负责布置。

4.系部各项目前期筹备诸项协调工作由尹存涛负责，具体工作细则见表2所示。

表2 竞赛前期筹备工作细则

| 序号 | 工作内容 | 责任人 | 截止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比赛项目方案确定 | 各赛项负责人 | 2018.09.18 |  |
| 2 | 比赛耗材 | 各赛项负责人 | 2018.09.20 | 提出需购买耗材 |
| 3 | 竞赛项目宣讲、动员 | 班级专业导师 | 2018.09.19-25 |  |
| 4 | 各班级报名 | 辅导员 | 2018.9.26 | Excel表格 |
| 5 | 报名表汇总 | 俞文谦 | 2018.9.26 | 汇总结束交李文平 |
| 6 | 竞赛试卷 | 各赛项负责人 | 2018.9.26 | 需要印刷的试卷 交肖朵 （纸质稿） |
| 7 | 各项目竞赛活动具体时间间与参与人数等 | 王智全 | 2018.9.27 | 领导小组协商解决 |
| 8 | 大赛标语定制 | 各赛项负责人、王乐 | 2018.9.28 | 各项目负责人将大赛横幅内容交王乐 |
| 9 | 大赛宣传 | 各赛项负责人、吴智、范绍平、王乐 |  | 组长：吴智 |

四、竞赛项目仲裁

1.各竞赛子项目由项目负责人担任子项目裁判组组长，实行“裁判组长负责制”。全面负责赛项的裁判管理工作并处理比赛中出现的争议问题。

2.参赛选手对不符合竞赛规定的设备、夹具和量具，有失公正的检测、评判、奖励以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

3.系部设立竞赛项目仲裁组，由王智全担任组长，成员包括：吕良政、尹存涛、卢晋、钟如全、熊保玉、洪小英、杨金鹏、章鸿、张朝阳、熊征伟、燕杰春、何彩颖、文清平、俞文谦。仲裁组的裁决为最终裁决，参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止比赛，否则视为弃权。

五、组织保障

1.竞赛领导与协调小组全面负责本系的竞赛工作，并起草本系部的技能竞赛组织总方案。

2.加强竞赛期间的安全工作，包括学生的人身安全，财产安全，保证竞赛顺利进行。

3.对于安全性较高的项目，必须组织学生进行安全培训。

六、奖项设置

1.一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。

2.各子项目竞赛完成后由负责人报送获奖名单，由系部统一组织颁发获奖证书。

注：各子项目实施方案中若有与本方案不一致的相关规定，则以本方案为执行依据。

机电工程系

2018.9.17

附1：机电工程系2018秋竞赛项目班级报名表

附2：机电工程技能竞赛汇总表.xls

附1：      机电工程系2018秋竞赛项目班级报名表

班级              辅导员               联系电话

| 序号 | 项目名称 | 班级 | 姓名 | 学号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 团队组员合并序号 |